## 工作表1
2016-03-15
后台 | 试卷管理 | 正确选项选择与选项对齐，样式优化 | 0
|  | 未填写选项内容，保存成功 | 1
|  | 编辑 点击添加选项，为复制第一条选项，建议改为新建空条目 | 2
2016-03-16
前端 | 个人信息 | 学校信息选择不显示 | 0
| 个人信息 | 保存报错 | 1
| 微课上传 | 保存报错 | 2
| 微课大赛 | 作品范例页面颜色不统一 导航栏缺少“问题解答” | 3
| 微课大赛 | 获奖作品页面颜色不统一 导航栏缺少“问题解答” | 4
| 个人信息 | 我的收货地址 默认收货地址无标记 编辑自动取消 | 5
2016-03-17
前端 | 首页 | 选择章节结构浏览后点击切换科目 章节结构浏览未刷新 | 0
| 个人信息 | 已填写信息 依旧提示完善用户信息 | 3
| 个人信息 | 按照提示完善信息 提示失败 | 2
| 名校频道 | 右边栏邀请名师 点击图像提示找不到此页 | 7
| 微课 | 无法发表评论 | 5
| 应用 | 点击分类“教学工具”报错 | 6
后台 | 课件管理 | 资源显示重复 | 1
2016-03-18
后台 | 微课审核 | 审核不通过需要填写原因
前台 | 我的微课 | 未审核微课不能进行删除操作 | 0
| 个人中心 | 资源中心 微课大赛 下都有微课上传 重复 建议改为我的微课 | 1
2016-03-22
前端 | 积分商城 | 后台填写详情内容在前端无差别显示 未分类 | 6
|  | 积分活动栏 图像拉伸 | 18
|  | 积分活动栏 鼠标停留重复显示商品名称 | 19
后台 | 积分商城 | 设为积分活动商品 意义不详 设置界面不明确 | 4
|  | 操作栏 UI未对齐 | 7
|  | 选择项 设为积分活动商品 无法添加活动规则 点击提示 已删除0条 | 8
|  | 编辑商品价格或折扣价格 保存 值为0 | 10
|  | 无法设置无折扣价格商品 折扣价格不填写默认值为0 与原价相同还是出现删除符 | 11
|  | 设置为活动商品参数不明：价格 状态 已兑换数量 | 12
|  | 设置为活动商品填写无错误提示 保存失效 | 13
|  | 活动商品规则未添加成功“积分活动管理”中出现数据 且重复 | 14
|  | 发货管理 联系电话 收件人电话 意义不明 | 15
发货管理 保存成功无提示
|  | 发货清单 UI显示 格式问题 | 16
|  | 发货清单 创建时间未显示 操作菜单对齐错误 编辑与删除操作无效 | 16
|  | 发货清单 点击选择删除 提示成功删去0条数据 删除失败 | 17
商品统计菜单意义不明
|  | 后台设置的折扣价在前端不显示 | 9
前端热门兑换 后台无法查看 无法管理
2016-03-23
前端 | 积分商城 | 个人中心 财富值 是否 与积分相同 统一命名 | 0
|  | 有收货人信息情况下 依然弹窗提醒 填写收货信息 | 1
|  | 收货信息弹窗提醒 外边框不想明显 建议界面优化 关闭按钮图片丢失 | 2
点击兑换 提示兑换失败 数据库问题
后台 | 积分商城 | 添加信息 可不按照规则填写 空格可以填充 处标题外 其余生成默认值0 | 3
|  | 添加超长字符串 报错 错误信息保存 条目无法编辑 | 4
|  | 商品列表中删除功能 无提示 无刷新数据 手动刷新页面 数据已删除 | 6
|  | 商品添加 销售类型 建议添加积分+货币 修改下拉菜单长度 | 5
| 微课管理 | 新闻公告中来源可以为空 比赛指南中来源不可为空 | 7
|  | 新闻公告中标题输入超长字符串 提示发布失败 | 8
新闻公告中标题输入超长字符串 无任何提示 不进行保存
|  | 新闻公告中来源可输入200字符 超出提示发布失败 200字符无法保证网址正确输入 | 9
前端 | 微课大赛 | 比赛指南 内容中 时间显示格式错误（来源保存200字符） | 10
|  | 比赛列表 建议修改“内容页”为文章标题 | 11
|  | 作品范例 获奖作品导航栏布局显示错误 问题解答在第二行显示 | 12
|  | 作品范例 无法对作品点赞 评论数量不刷新 | 13
|  | 新闻公告 样式显示错误 | 14
| 老师走起 | 微课 无法进行评论 提示评论失败 | 15
|  | 微课 点击下载 下载量不增加 | 16
|  | 微课 上传人不显示 | 16
|  | 个人中心 资源中心中我的收藏内显示文件大小错误 | 17
个人中心 资源中心中我的收藏 点击收藏微课 默认跳转至微课大赛页面
|  | 个人中心 资源中心中我的收藏收藏内容错误 与页面收藏不一致 18 | 19
|  | 个人中心 资源中心中我的收藏 添加时间与收藏时间意义冲突 | 17
|  | 资源中心 我的教案Word文件图标显示错误 | 20
|  | 资源中心 我的下载 文件图标显示错误 | 21